附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称： 岳阳市2020-2021年度大化肥淡季储备补贴项目

项目单位： 岳阳市惠农供销农业服务有限公司

主管部门： 岳阳市供销合作联社

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月15日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 周傲文 | 联系电话 | 13807303505 |
| 项目地址 | 岳阳市 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2020年9月起至2021年3月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 200 | 实际到位资金 （万元） | 145 | 实际支出 （万元） | 145 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 200 | 市财政 | 145 | 市财政 | 145 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 岳阳市2020-2021年度大化肥淡季储备补贴 | 145万元 | 2021年12月30日 63# |  |
| 支出合计 | 145万元 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 认真贯彻中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）的总体部署，持续深化供销合作社综合改革，坚持为农服务宗旨，调节化肥供需矛盾，化解市场危机，适应淡季价低旺季价高的市场运行规律，充分发挥全市供销社系统农资供应主渠道地位和为农服务国家队作用，通过大化肥淡季储备，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，平抑农资物价，促进农业增产、农民增收、农产品提质，确保粮食安全。 | 进一步深化了岳阳市供销合作社综合改革，夯实了为农服务内容，发挥了供销社系统农资供应主渠道地位和为农服务国家队作用，保障了春耕生产农资稳价保供，维护了市场稳定，促进了农业增产、农民增收、农产品提质，确保了粮食安全。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 单元肥 | 6000 | 6505.7 |
|  |  |  | 复合肥（含量40%及以上） | 8000 | 8855 |
|  |  |  | 有机无机肥 | 7000 | 7026 |
|  |  | 质量指标 | 质量合格 | 符合国家相关标准 | 质量合格 |
|  |  | 时效指标 | 淡储期限 | 2020.9- 2021.3 | 2020.9-2021.3 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在10%以内 | 按绩效目标控制 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 节约农业成本 | 200元/吨 | 200元/吨 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保质保价保量供应 | 100% | 100% |
|  |  |  | 调控物价 | 平抑物价200元/吨 | 平抑物价200-500元/吨 |
|  |  |  | 助农增收目标 | 为农节约成本10元/亩 | 为农节约成本10-20元/亩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 减少化肥施用，增加有机肥的用量 | 减少化肥施用2%，增加有机肥施用2% |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 97.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 周傲文 | 理事会副主任 | 岳阳市供销社 |  |
| 朱 炜 | 财计科科长 | 岳阳市供销社 |  |
| 杨婕敏 | 合作指导科科长 | 岳阳市供销社 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：易乐             联系电话：0730-3103377

五、评价报告综述（文字部分） 项目基本概况 大化肥淡季储备补贴是指每年进入化肥使用淡季后，化肥流通企业将淡季生产的化肥收储一部分，存储到用肥旺季时再集中投放市场的行为，对化肥流通企业在储备过程中产生的运输、仓储、保管、装卸、银行贷款利息等费用由市级财政予以适当补贴，以达到化解当地企业经营风险、保证农资稳定供应、平抑农资市场价格、促进粮食生产增收的积极作用。根据《岳阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(岳发〔2016〕 11号)、《关于印发＜岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市工作方案（试行）＞的通知》(岳创供发〔2017〕 1号)、《岳阳市大化肥淡季储备补贴实施方案》等有关规定，对岳阳市供销系统承储大化肥淡季储备的企业，在特定淡储时间内承储规定范围内的化肥予以补贴，每年最大补贴上限额为200万元。 项目资金使用及管理情况 1.补贴金额。储备化肥所需资金由承储单位自行解决，储备过程中 产生的运输、仓储、保管、装卸、银行贷款利息等费用由承储单位自行承担，市级财政予以适当补贴。市级每年度大化肥淡季储备补贴上限额为200万元。2020年-2021年度大化肥淡季储备补贴共145万元。 2.补贴标准。补贴资金实行包干使用。单元肥每吨每年度补贴30元；高效（40%及以上）复合肥每吨每年度补贴50元；有机无机肥每吨每年度补贴80元。 3.资金使用。补贴单元肥共19.5171万元；补贴复合肥44.275 万元；补贴有机无机肥56.208万元；县市区奖补12万元；乡镇奖补13万元。 4.资金管理。对在承储期限内承储相应的大化肥的承储单位，由市供销合作联社会同市财政部门对承储单位承储情况进行复核抽查验收，依据验收等情况拟定补贴资金安排建议方案，按程序向市政府报批后，由市财政依据市政府批示意见，拨付补贴资金。 （三）项目组织实施情况 1.明确工作职责。岳阳市供销合作联社负责岳阳市大化肥淡季储备的组织实施和监管，指导全市大化肥淡季储备工作。由市供销社全资社有企业岳阳市惠农供销农业服务有限公司具体牵头实施，大化肥储备需符合国家或行业规定标准，确保储备化肥质量。县市区供销社负责本级大化肥淡季储备的组织落实。市财政部门负责全市大化肥淡季储备补贴资金的落实和资金使用的监督管理。 2.下达储备计划。市供销合作联社根据各县市区耕地面积和供销社农化服务现状，制定2020-2021年度市级大化肥淡季储备计划，明确承储单位及储备的品种、数量和补贴标准，并制定下发《关于进一步切实做好农资供应服务工作的通知》（岳供〔2020〕15号）文件。 3.签订责任合同。市级承储牵头单位（岳阳市惠农供销农业服务有限公司）与市供销社，各区（县市）承储单位与区（县市）供销社必须签订大化肥淡季储备责任书，确定承储主体资格。 4.落实承储数量。全市大化肥淡季储备任务的数量完成情况和各淡储品种的价格情况，采取逐级上报方式实施。由乡镇供销惠农服务中心（公司）上报县市区供销惠农服务公司或农资公司汇总后，报岳阳市惠农供销农业服务有限公司汇总。化肥淡季储备到期后一个月内，岳阳市惠农供销农业服务有限公司将各承储单位实际储备情况汇总后上报市供销社审核，并会同市财政局验收确认。 （四）综合评价情况及评价结论 岳阳市2020-2021年度大化肥淡季储备补贴项目根据项目支出绩效评价指标体系，其中项目决策20分得分20分；项目管理25分得分25分；项目绩效55分得分52.5分。该项目进一步深入推进了供销合作社综合改革，充分发挥了全市供销社系统农资供应主渠道地位和为农服务国家队作用，调节了化肥供需矛盾，平抑农资物价，促进了农业增产、农民增收、农产品提质，确保了粮食安全。 项目主要绩效情况分析 1.项目的经济性。该项目的成本始终控制在10%以内，有效节约了管理和运营成本。 2.项目的效率性。该项目从2020年9月-2021年3月，历时7个月，严格按照《岳阳市大化肥淡季储备补贴实施方案》执行，期间未对项目进行大范围调整，项目进度有条不紊，组织严谨；项目质量优良，效益明显，达到了预期目标。 3.项目的有效性。该项目的目标任务为调节化肥供需矛盾，化解市场危机，适应淡季价低旺季价高的市场运行规律，充分发挥全市供销社系统农资供应主渠道地位和为农服务国家队作用，通过大化肥淡季储备，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，平抑农资物价，促进农业增产、农民增收、农产品提质，确保粮食安全。通过项目的实施，进一步深化了供销社综合改革，夯实了基层社为农服务内容，平抑了农资市场价格200元每吨，直接惠农近450万元，间接惠农3000多万元，促进了农民增收，农业增效，保障了粮食生产安全。 4.项目的可持续性。根据《岳阳市大化肥淡季储备补贴实施方案》要求，后续市级每年度将对大化肥淡季储备补贴上限资金200万元。人员及承储单位以及项目组织管理保持不变，确保了项目的可持续性。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 经验做法 1.联合采购集中谈判。岳阳市供销惠农服务有限公司组建全市系统联合采购团队，集中参与市公司与各生产合作企业的农资购销谈判和签约，实现全市各级惠农平台抱团采购，全部厂价供应，在提高价格透明度和竞争优势的基础上，明确品种，落实计划，集中宣传推广，合力创造规模优势，确保系统农资质优价美，更好地惠及农民。 2.聚焦资源聚焦区域。一是聚焦优秀上游企业，聚焦优质拳头产品。按照现代农业、品质农业发展方向，在推进化肥农药减量增效和科技兴农前提下，争取知名品牌的经营代理权，与优秀上游农资企业合力打造供销农资经营服务特色亮点和特色产品。二是聚焦重点区域。对于组织服务能力强、上下贯通紧密的县市区、乡镇惠农平台，集中政策、宣传、服务等资源，培育打造重点区域供销农资供应主渠道。在此基础上逐步引导全市范围内尚未有效开展农资供应服务和尚未进行农资联采联储联销的惠农平台同向同行、抱团发展。 3.强化信用服务支撑。一是依托市社信息服务公司，通过加强与农信担、建行、工行、农行、中国银行等“一担四行”合作，为各级惠农平台和成员社提供普惠信用服务，有效解决农资淡储资金困难。二是对于服务能力强又讲信用的惠农平台，市公司在旺季农资供应时也相应提供一定的授信支持，缓解资金周转困难。 4.有效争取重视支持。不断增强各级惠农服务平台的服务内容和服务能力，充分发挥供销社为农服务主力军作用，逐步成为本地农业的主要服务主体和党委政府的重要抓手。在基础好、实绩强的地方，注重项目培育，积极争取涉农政策和项目实施事权，平江县社、湘阴县社争取了有机肥改良土壤、土壤降隔项目，汨罗市社、君山区社争取了油菜种植、统防统治项目，平江县社、岳阳县社争取了测土配方肥项目。 问题及建议 大化肥淡季储备工作虽然取得了一定的成效，但是仍存在一些问题和不足，一是因农资价格持续上涨，仅靠市级淡储补贴力度有限，县级尚未出台配套措施和政策；二是近年来供销社持续推进综合改革，市、县、乡三级组织服务网络已趋于完善，但用好、发挥好相应的功能职能还不够；三是制约大化肥淡储的主要瓶颈是资金问题，承储单位普遍存在融资难、融资贵的问题；四是目前供销系统区域性农资仓储容量严重不足，导致储备量有限。 要解决以上问题，建议采取以下四个措施： 一是加大淡储补贴力度。大化肥产品成本大、利润低、风险高、周期长、承储仓储人力成本高、价格波动大，市供销社为坚持保价供应，基本为平进平出甚至贴本供应，资金压力巨大，市、县、乡均应重视供销社农资淡储稳价保供作用的发挥，将农资储备纳入各级政府每年的工作内容。农资价格持续高位运行，建议市级加大淡储补贴资金力度，县级出台配套措施予以补贴。 二是加大对供销社为农服务主力军建设的支持力度。将部分涉农项目和公益性事权向条件好的惠农平台倾斜，将农业部门的测土配方肥、土地流转、废旧农膜和农药废弃物回收利用、集中育秧、秸秆焚烧等政策项目交由各级供销惠农服务平台实施。 三是加大金融支持农资淡储力度。加大信用贷款支持力度，出台支持农资企业和新型农业经营主体采用信用贷款的政策，有效缓解农资淡储资金压力。 四是支持供销系统建设区域性农资仓储设施。供销社系统农资仓库不足，影响淡季储备。由于农资经营毛利低，我市大部分农资企业为减少中转成本，没有设置淡储仓库，春耕时将淡储肥料直接从厂家运往供销商和农户。建议以项目建设方式支持岳阳供销社系统建立3-4个区域性的农资仓储中心，保障农资供应，确保农业生产稳定和粮食安全。 （七）附件

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97.5 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。